**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 марта 2020 г. № 9

с. Бодеевка

**Об утверждении отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013 № 50 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и оценки эффективности муниципальных программ Бодеевского сельского поселения» администрация Бодеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2019 год согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год согласно приложения №3.

3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры поселения» за 2019 год согласно приложения №4 и Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры поселения» за 2019 год согласно приложения №5.

4. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2019 год согласно приложения №6 и Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2019 год согласно приложения №7.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Бодеевского сельское поселение в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Бодеевского

сельского поселения С.Н. Гуньков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2020г. № 9

**Отчет**  
**о ходе реализации и оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**  
**Бодеевского сельского поселения**  
**Лискинского муниципального района**

**Воронежской области за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2019 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 01.11.2013 г. № 50 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и оценки эффективности муниципальных программ Бодеевского сельского поселения».  
В 2019 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района:

**1. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры поселения».**

Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения

**2. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество».**

Подпрограмма 1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Подпрограмма 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 4 «Повышение устойчивости бюджета населения»

Подпрограмма 5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка граждан»

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Подпрограмма 8 «Развитие градостроительной деятельности»

Подпрограмма 9 «Обеспечение условий для развития на территории физической культуры и спорта»

**3. Муниципальная программа «Развитие территории поселения»**

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения»

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселения»

Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно -мемориальных объектов»

Подпрограмма 5 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Подпрограмма 6 «Озеленение территории поселения»

Подпрограмма 7 «Расходы по муниципальному земельному контролю в границах поселения »

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно -досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.  
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2019 году составил 11933,0 тыс. руб. из всех источников финансирования   
  
- из местного бюджета — 9340,8 тыс. руб.  
- из областного бюджета — 2513,4 тыс. руб.

- из федерального бюджета – 78,8 тыс. руб.

По итогам 2019 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):   
Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):  
 Выполнение плановых мероприятий составило 100% ;

В 2019 году добились высоких показателей исполнения программ за счет   
своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2019 год признано эффективным.  
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2020г. № 9

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год.**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 15.11.2013 года № 56.

Цель программы – совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. В течении 2019 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Бодеевского сельского поселения.

В 2019 году запланировано и израсходовано – 4155,6 тыс. руб.

В состав программы входят 9 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Запланировано 900,8 тыс. руб.- израсходовано 900,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Запланировано 1745,9 тыс. руб.- израсходовано 1745,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Запланировано 1238,0 тыс. руб.- израсходовано 1238,0 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета»

Запланировано 101,0 тыс. руб.- израсходовано 101,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Защита населения на территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано 22,0 тыс. руб.- израсходовано 22,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Социальная защита населения»

Запланировано 64,0 тыс. руб. – израсходовано 64,0 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

Запланировано 78,8 тыс. руб.- израсходовано 78,8 тыс. руб.

Подпрограмма 8. «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Запланировано 0,0 тыс. руб. – израсходовано 0,0 тыс.руб.

Подпрограмма 9. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта»

Запланировано 6,0 тыс. руб.- израсходовано 6,0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Муниципальное управление и гражданское общество»» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2020г. № 9

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры » за 2019 г.**

Муниципальная программа Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Бодеевского сельского поселения от 15.11. 2013 г. № 54. Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры » - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2019 году на реализацию программы освоено 1654,6 тыс. рублей.

В состав программы входят 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

Запланировано 1313,6 тыс. руб. - израсходовано 1313,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

Запланировано 341,0 тыс. руб.- израсходовано 341,0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 20.03.2020г. № 9

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2019 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Бодеевского сельского поселения от 15.11.2013 г. № 55.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2019 году на реализацию программы освоено 6122,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 2463,4 тыс. рублей, местного бюджета –3659,4 тыс. рублей.

В состав программы входят 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Запланировано 4907,5 тыс. руб.- израсходовано 4907,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения»

Запланировано 604,7 тыс. руб.- израсходовано 604,7 тыс. руб., в т. ч.

областной бюджет -93,3 тыс.руб., местный бюджет -511,4 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения»

Запланировано 339,1 тыс. руб.- израсходовано 339,1 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Запланировано 0,0 тыс. руб.- израсходовано 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

Запланировано 170,5 тыс. руб.- израсходовано 170,5 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Озеленение территории поселения»

Запланировано 40,0 тыс. руб. – израсходовано 40,0 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Расходы по муниципальному земельному контролю в границах поселения»

Запланировано 1,0 тыс. руб.- израсходовано 1,0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие территории поселения» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.